## Feuil1
Backlog projet Re-Union
Tâches | Complexité | Valeur | Priorité | Etat
Gestion d'identification
En tant qu'utilisateur je veux m'identifier | 2 | 10 | 5 | OK
En tant qu'utilisateur je veux m'inscrire | 5 | 5 | 1 | OK
Gestion de contenu
En tant qu'utilisateur je veux consulter la liste des publications | 1 | 10 | 10 | OK
En tant qu'utilisateur je veux ajouter une publication | 1 | 8 | 8 | OK
En tant qu'utilisateur je veux commenter une publication | 1 | 8 | 8 | OK
En tant qu'utilisateur je veux commenter un commentaire | 5 | 1 | 0.2
En tant qu'utilisateur je veux supprimer un article | 1 | 1 | 1
En tant qu'utilisateur je veux modifier une publication | 3 | 3 | 1
Gestion des profils
En tant qu'utilisateur je veux modifier les informations de mon profil | 1 | 1 | 1
En tant qu'utilisateur je veux choisir une photo de profil | 3 | 1 | 0.33333
Navigation
En tant qu'utilisateur je veux rechercher un utilisateur | 3 | 3 | 1
En tant qu'utilisateur je veux afficher un le profil d'un utilisateur | 1 | 5 | 5 | OK